## Sheet1
프로젝트 명 | A팀 / B팀 / C팀 |  |  |  | 프로젝트 제안서 발표일(11월 24일 6교시 발표)
시작일 | 2023-11-15 |  |  |  | 팀별 통합 테스트/리허설(12월 05일 발표)
종료일 | 2023-12-08 |  |  |  | 프로젝트 종료 발표일(12월 08일 발표)
작성자 | 강태경
작성일 | 2023-11-15
버전 | v1.0 |  |  | 약어 | (M : 월, W : 주 , D : 일)
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 | M | 1M
[6 empty] | W | 1W |  |  |  |  | 2W |  |  |  |  | 3W |  |  |  |  | 4W
[6 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D
초기개발 | 기획 / 시장조사 / 개발환경 구축 | 기획 / 와이어 프레임 설계 / 팀원 개발환경 공유 | 진행중 | 100% | 1
| DB설계 / DB 구축 | 기능 별 테이블 구축 |  | 0% | 1
| 공통 기능 구현 | 메뉴 / Home 화면 개발 |  | 0% | 1
| 공통 기능 구현 2 | 공통코드 정의 및 게시판 개발 |  | 0% | 1
| 상세 기능 구현 1 | 예약 , 주문 등 핵심 기능 개발 |  | 0% | 3
발표 | 제안서 발표 | 제안서 배포 : aws 시험 배포 1차 , 발표 |  | 0% | 1
중기개발 | 프론트/ 벡엔드 중기 버전 개발 | 개발 진척도 점검 및 개발 계획 수정/확정 |  | 0% | 1
| 상세 기능 구현 2 | 로그인 기능 개발 |  | 0% | 1
| 상세 기능 구현 3 | 회원 수정 등 기능 개발 |  | 0% | 3
| 상세 기능 구현 4 | Q&A, FAQ 게시판 등 개발 |  | 0% | 2
테스트/리어설 | 팀별 통합 테스트 / 리어설 | aws 리허설 배포 2차 |  | 0% | 1
버그/에러 수정 | 버그 및 에러 수정, 개발 완료 | aws 에러/버그 수정 배포 3차(최종) |  | 0% | 1
발표/시연 | 프로젝트종료발표/시연 | aws 프로젝트 종료보고서 발표 / 시연 / 동료평가 |  | 0% | 1